附1

**2020年重点项目清单**

**单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门名称** | **项目名称** | **项目号** | **20年预算数** | **20年支出数** | **执行进度** | **备注** |
| 人事处 | 人事处--人事服务管理系统建设项目（二期） | 3161900024 | 272.00  | 136.00  | 50.00% | 两年期 |
| 教务处 | 教务处--课程体系重构 | 1262040010 | 140.00  | 140.00  | 100.00% |  |
| 教务处 | 教务处--拔尖创新人才培养计划专项 | 1302040014 | 154.00  | 149.15  | 96.85% |  |
| 教务处 | 教务处--信息系统和软件 | 3052040066 | 130.00  | 122.14  | 93.95% |  |
| 科技处 | 科技处--中国药科大学科研管理系统（二期加扩展） | 3161900026 | 57.20  | 40.00  | 69.93% | 两年期 |
| 研究生院 | 研究生院--研究生招生考试考务（含免推）及迎新专项 | 1302080009 | 65.91  | 65.82  | 99.86% |  |
| 研究生院 | 研究生院--国际化公开课 | 1302080010 | 45.00  | 44.29  | 98.42% |  |
| 研究生院 | 研究生院--研究生信息管理系统升级拓展（二期） | 3161900025 | 150.00  | 0.00  | 0.00% | 两年期 |
| 国际交流合作处 | 国际交流合作处--资助学生出国交流  | 3152090004 | 270.00  | 212.99  | 78.88% |  |
| 基建后勤处 | 基建后勤处--两校区空调维修保养 | 1302110007 | 140.00  | 61.45  | 43.89% |  |
| 基建后勤处 | 基建后勤处--绿化养护费 | 1302110013 | 250.91  | 219.80  | 87.60% |  |
| 基建后勤处 | 基建后勤处--节能专项 | 1302110022 | 194.00  | 85.84  | 44.25% |  |
| 基建后勤处 | 基建后勤处--校园绿化专项 | 1302110025 | 83.80  | 82.36  | 98.28% |  |
| 实验室与设备管理处 | 实验室与设备管理处--实验室废弃物处理专项 | 1302160011 | 914.32  | 658.60  | 72.03% |  |
| 实验室与设备管理处 | 实验室与设备管理处--实验安全管理经费 | 1302160021 | 89.24 | 89.23  | 99.99% |  |
| 发展规划与学科建设处 | 发展规划与学科建设处--学科建设专项 | 1302081001 | 45.00  | 37.20  | 82.67% |  |
| 图书信息中心 | 图书信息中心--设备维护专项 | 1303010002 | 174.60  | 174.14  | 99.74% |  |
| 图书信息中心 | 图书信息中心--数字化校园建设专项 | 1303030003 | 338.80  | 18.76  | 5.54% |  |
| 图书信息中心 | 图书与信息中心--智慧校园信息系统（校级平台）二期 | 3161900023 | 382.00  | 335.39  | 87.80% | 两年期 |
|  | 改善基本办办学条件专项 | 无需提供考评材料 |